白河县林业局文件

白林发〔2020〕50号

白河县林业局

关于印发《2020年疫情防控期间涉林经营

主体复工复产带贫补贴项目实施方案》的

通     知

各镇人民政府：

现将《2020年疫情防控期间涉林经营主体复工复产带贫补贴项目实施方案》印发给你们，请按方案要求，认真抓好落实。

白河县林业局

2020年5月23日

抄送：市林业局，县脱贫办、财政局、审计局。

白河县林业局                     2020年5月23日印发

2020年疫情防控期间涉林经营主体复工复产

带贫补贴项目实施方案

为认真贯彻落实《白河县积极应对新冠炎疫情影响决战决胜脱贫攻坚12条措施》的通知要求，进一步加大涉林经营主体（含林业类园区、林业类合作社、林业生产大户等）有序复工复产，带动支持贫困人口务工增收，根据（白扶发【2020】10号）《关于下达 2020 年第三批财政专项扶贫（县级配套）资金项目计划的通知》相关要求，现就做好疫情防控期间涉林经营主体复工复产带贫补贴发放工作，特制定本方案。

一、申报范围

1、在疫情防控期间复工复产的涉林经营主体，且吸纳贫困户劳动力稳定就业6个月以上有协议有档案资料的。

2、涉林经营主体已享受生产物资补贴的不得享受此项补贴。

二、补贴标准

1、带动贫困劳动力10人以下就业的，按每人500元的标准给予带贫主体一次性生产补贴。

2、带动贫困劳动力10人—19人（含10人）就业的给予带贫主体一次性生产补贴1万元。

3、带动贫困劳动力20人（含20人）以上就业的给予带贫主体一次性生产补贴2万元。

三、资金来源

（白扶发【2020】10号）《关于下达2020年第三批财政专项扶贫（县级配套）资金项目计划的通知》，共计20万元。

四、工作安排

（一）申 报（2020年4月30日--2020年5月9日）

凡符合补贴范围的涉林经营主体按照白林发〔2020〕41号文件《白河县林业局关于申报2020年疫情防控期间涉林经营主体复工复产带贫补贴的通知》相关要求自愿申报，统一据实填报白河县疫情防控期间落实复工复产生产补贴申报审批表，附带动贫困户花名册、就业协议、工资发放表或银行流水等印证资料提交至县林业局。

（二）审 核（2020年5月10日--2020年5月15日）

林业局组织人员对各经营主体申报材料完整度以及带贫效果等内容进一步核实评定，并报请局务会审定通过。

- （三）公 示（2020年5月16日--2020年5月26日）

- 林业局将制定的《白河县2020年疫情防控期间涉林经营主体复工复产带贫补贴项目实施方案》及资料审查结果进行印发并同步在政府网站进行公示，公示不低于10天。

- （四）验收和资金拨付（2020年5月26日--2020年6月30日）

- 经公示无异议后，县林业局会同镇村相关人员，按照方案要求，实地进行检查验收。对符合项目实施要求，达到预期目标，出具验收报告，并拨付补助资金。对检查验收不合格的，按照检查组提出的整改要求，限时整改，整改到位后，方可兑付补助资金。

附件：2020年疫情防控期间涉林经营主体复工复产生产补贴申报审核结果汇总表