白河县2021年核桃等经济提质增效补助项目

实施方案

为进一步搞好核桃产业，促进核桃园提质增效，稳定贫困村脱贫后的经济发展，创造就业岗位，有效促进乡村振兴示范村的产业建设，根据白河县财政涉农整合资金使用管理办法和白河县财政局《关于编报统筹整合财政涉农资金2021年度项目计划的函》（白财函〔2021〕37号）文件相关要求，特制定本方案。

一、整合思路和规划目标

1、整合思路

本项目是按照全县林业产业发展总体要求，以巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴为主要发展思路，结合林业产业发展实际情况，通过对产业发展基础较好、主导产业突出、土地流转手续齐全、区域发展及带动效果明显的涉林主体进行资金奖补。

- 脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

- “十四五”期间，全县林业产业以巩固现有产业基地规模、提升产业和园区发展水平、创办引进龙头企业、创新研发新型林产品、拓宽林产品经营销售渠道、引领示范带动发展，实现一二三产融合发展为目标。

- 2021-2022年以巩固现在产业基地规模为目标，激发产业示范园的示范引领作用，大力实施林业产业提质增效工程。

- 2023-2025年以林产品开发和运用为主，建立研发和生产同步进行的龙头企业，建立以网络销售和实体经营互补的销售渠道，建立园区+企业（合作社）+农户为一体的利益联结机制，最终实现三产融合发展。

二、整合项目实施建设内容和区域

1、核桃经济林提质增效

以中厂镇、构扒镇、双丰镇、宋家镇、西营镇、仓上镇、冷水镇7个镇的10个村的11个核桃园区为主要实施区域，其中3个市级乡村振兴示范村、1个县级乡村振兴示范村、3个新建核桃产业重点村（1个新建市级核桃园区和2个新建县级核桃园区村）、1个市级龙头企业培育对象。

- 2、花椒、香椿等其它经济林提质增效

以城关镇、中厂镇、卡子镇、茅坪镇、宋家镇、麻虎镇6个镇7个村的7个园区为主要实施区域，其中涉及3个香椿园区、3个花椒园区、1个其它经济林园区。

- 三、资金投入情况

- 项目提质增效总面积7500亩，投入总资金300万元，其中核桃经济林提质增效面积4900亩，投资196万元；花椒等其它经济林提质增效面积2600亩，投资104万元。

四、财政资金补助标准

本项目财政补助资金共计300万元，补助标准按每亩地补助400元。

- 五、实施步骤

1.项目筹备阶段：申请项目资金，下达项目计划，落实建设任务

对全县各个林业园区进行调查摸底，筛选有一定发展基础的林业产业示范园，列出项目实施计划向县乡村振兴局和县财政局提交项目申请、资金计划，并录入项目库进行备案。项目审批后，林业局上党委会讨论确定项目区，重点以25个乡村振兴示范村和林业十大产业园区为主，兼顾林业重点园区的发展。将项目建设任务落实到具体的经营主体。

责任部门：县林业局、各镇政府

2、项目组织实施阶段：项目建设任务审定与组织实施

由各经营主体申请，镇、村签订意见后，统一报县林业局，由县林业局进行审定，审定后通知业主与县林业局签订项目建设合同，及时组织项目施工，加强项目实施管理，加快项目建设进度，10月底前全面完成。对于此次下达资金扶持的项目单位和法人，必须带动一定数量的已脱贫人口增收，达到巩固脱贫成果，促推乡村振兴的目标，。项目实施单位和法人要与相关人员签订帮带合同或协议，建立带动台账和花名册，做好公开、公示。

责任部门：林业局、项目实施单位

3、检查验收

县林业局组织林业技术人员、镇村干部、群众代表按照实施方案要求，11月底前要完成项目检查验收，验收合格的项目要符合项目实施要求，达到预期目标，并出具验收报告，拨付补助资金。

3.检查验收阶段

项目区经营主体要负责好项目的施工，同项目管理单位签订施工合同，严格按照项目管理要求和施工进度落实好各阶段施工，并留存档案和影像资料。11月底前经营主体向项目主管单位提交验收申请，县林业局组织相关人员，按照方案要求，及时开展检查验收，确保项目建设按照实施方案内容，完成建设目标任务，符合项目实施要求，达到预期目标后，出具验收报告，拨付补助资金。对于检查验收不合格的，按照实际情况和检查组提出的整改要求，限时整改，整改到位后，经营主体向县林业局提交申请再次验收，经检查，整改合格后方可兑付补助资金。

责任部门：县林业局

六、资金兑付

项目完成后，要及时提供项目管理资料和资金结算资料。

1、项目管理资料包括：一是项目经营主体需提供项目申请书；村委会会议记录；村委会“公示”（在村政务公开栏和项目实施地公开、公示的照片）；镇、村推荐函原件；镇、村“项目公示”照片打印件；脱贫户帮带协议（经营主体与所带动脱贫户签订）；带动承诺书（经营主体向林业局承诺）；项目验收申请。二是林业局需提供项目审核会议记录；项目实施方案；项目网上公示。

2、资金结算资料包括：施工合同；带动脱贫户工资支付表和转账凭证（按照项目面积确定带动脱贫户户数，每实施提质增效100亩，需带动4户脱贫户，户均增收不低于2000元)；施工单位法人身份证正反面复印件；银行帐号及开户地址（公司或合作社银行账户）；施工图片（项目施工前、施工中、施工后拍的照片，从中选择８张清晰场景全面的彩印，Ａ4纸每页排版4张照片）；税务局开具的正式发票。

七、保障措施

一是加强组织领导

为进一步推进以核桃为主的经济林发展，着力构建“政府引导、企业主体、项目支撑”的科技创新体系，推动技术、人才、资金、项目创新要素向林业产业汇聚，林业局成立领导小组负责具体日常事务。

二是精细责任分工

将林业产业发展做为巩固脱贫成效，衔接乡村振兴工作的重中之重，印发《党建引领2021年林业科技专家包抓园区提质增效建设和科技推广技术培训包村工作实施方案》（白林党发〔2021〕16号），在每个林业产业大村、园区和企业都落实了具体技术包抓人员，将责任落实到人，做到了每个村有一名技术人员，每个园区和企业有一个包抓责人，进一步促进了林业产业发展。明确了核桃产业的发展方向，统筹部署细化了各部门的责任分工。

三是抓好市场促销。实行政府牵头，部门组织企业赴省内外参加产品展销，将园区产品推荐到全国各地，同时积极组织开展核桃丰收节等产品宣传活动，以宣传扩大本地产品的知名度，带动产品销售。

- 八、绩效目标

- 通过对全县7500亩核桃等经济林园区进行补植、除草、修剪、刷白、病虫害防治。以“合作社+农户”、“公司+农户”模式带动低收入农户300户，600人。通过劳务实现户均增收不低于2000元。项目实施5年后可实现经济林园区每亩收益不低于5000元。

附件1：白河县2021年度统筹整合财政涉农资金明细表

附件2：白河县2021年度统筹整合财政涉农资金项目绩效目标申报表