白河县林业局文件

白林发〔2022〕43号

白河县林业局

关于印发《白河县2022年木瓜产业肥料奖补项目实施方案》的通知

各相关镇人民政府：

现将《白河县2022年木瓜产业肥料奖补项目实施方案》予以印发。请按方案要求，认真抓好落实。

白河县林业局

2022年6月12日

白河县林业局                       2022年6月12日印发

白河县2022年木瓜产业肥料奖补项目实施方案

一、编制依据

为进一步推进我县木瓜产业高质量发展，围绕抓园区提质增效，真正把木瓜产业建设落到实处。更好的发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的作用，确保资金使用安全。依据白河县乡村振兴局、白河县发展和改革局、白河县财政局《关于下达2022年度中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（白乡振发[2022]23号）、《关于印发<白河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法（试行）>的通知》（白乡振发[2022]5号）文件精神，结合我县木瓜产业发展实际，制定本实施方案。

二、整合思路和规划目标

（一）整合思路

根据科学规划、突出重点、统筹安排，选择主导产业明显的村和经营主体，优先支持示范村和脱贫村，通过除草、施肥、病虫害防治、修剪、刷白等管护行为提高园区木瓜的产量和质量，增加亩均效益，以示范引领带动木瓜园规范化管护，提高全县整体木瓜园的产量及质量，促推农民增收。

（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

抓好木瓜示范基地建设，以示范引领带动木瓜产业发展。年度目标：购买木瓜专用肥416.7吨、施肥面积2084亩。

三、项目实施建设内容和区域

白河县2022年木瓜产业肥料奖补项目建设实施内容为规范化管护2084亩。区域中厂镇新厂村、宽坪村、大坪村、新营村；卡子镇桂花村、仓上镇石关村、槐坪村；构朳镇东坡村、城关镇安福村、茅坪镇响应村共计6个镇10个村。

四、资金投入情况

白河县2022年木瓜产业肥料补助项目共需投入资金50万元。

五、财政资金补助标准

规范化管护每亩施肥400斤，每吨肥料1200元，每亩补助240元。

六、实施步骤

项目建设建设日期2022年3月-2022年7月，具体工作安排如下：

（一）2022年3月-2022年4月做好项目储备、入库、审核、上报等工作。

（二）白河县2022年木瓜产业建设肥料奖补资金项目实施方案下达（2022年5月30日-6月12日）。

县林业局根据白河县乡村振兴局、白河县发展和改革局、白河县财政局相关文件及《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》相关要求，审定项目建设任务，编制《白河县2022年木瓜产业肥料奖补项目实施方案》，并及时下达到各镇。

（三）组织实施（2022年6月-7月）

各镇根据项目实施方案，通知建设单位与县林业局签订项目建设合同，及时组织建设单位进行项目施工，加强项目实施管理，加快项目建设进度。对于此次下达资金扶持的项目单位和法人，必须带动帮扶农户人口增收，带动户数以下达项目计划表分配数为标准；项目实施单位和法人要同帮扶农户签订带动增收相关合同或协议，同时建立好带动农户人口台账和花名册，做好项目公示公告。

（四）检查验收

7月中旬，各建设单位要向县林业局提交验收申请，县林业局组织相关人员，按照方案要求，进行检查验收。

七、保障措施

1、加强组织领导。县林业局成立以局长任组长，分管业务副局长任副组长，局属计财股、木瓜办、林业科技服务中心负责人为成员的领导小组；领导小组下设办公室在木瓜办，具体负责项目实施；林业科技服务中心具体负责做好技术指导等工作，确保项目顺利实施。

2、积极协同作战。县林业局、各相关镇政府、木瓜产业园业主要按各自的责任，各司其职，形成合力，抓好组织落实和项目实施。建立政府领导、行业负责、定期督查的工作机制，保证林业产业园施肥管护工作全面完成。

- 3、做好督促检查。县林业局、各相关镇政府，要加强对本次木瓜产业园施肥工作日常指导，督促检查工作。各镇农林综合服务站要积极配合县林业局深入各林业产业园做好相关技术指导工作，了解施肥工作开展情况，随时掌握工作开展进度，确保施肥管护工作顺利实施。

八、绩效目标

规范化管护木瓜园2084亩，带动50户增收，户均增收1000元，

附件：

1、白河县2022年中省衔接资金项目计划备案明细表

2、绩效目标申报表