白河县2022年木瓜良种园建设补助项目实施方案

木瓜产业作为我县八大产业之首，为促推木瓜产业发展，构建多元化发展格局，大力发展木瓜产业，接续推进乡村振兴。结合我县木瓜产业发展实际，制定木瓜良种园建设实施方案。

- 编制依据

- 为进一步推进我县木瓜产业高质量发展，培育适合我县生长各项性状表现优良的木瓜优树，为我县后期木瓜低改提供优良的接穗和种子，提高我县木瓜整体品质，增加群众收入。更好的发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的作用，确保资金使用安全。依据白河县乡村振兴局、白河县发展和改革局、白河县财政局《关于下达2022年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（白乡振发[2022]24号）、《关于印发<白河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法（试行）>的通知》（白乡振发[2022]5号）文件精神，制定本实施方案。

二、整合思路和规划目标

（一）整合思路

- 木瓜产业作为我县主导产业，由于我县木瓜品种杂、品质差极大地制约木瓜产业的发展。为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，在全县范围内选取米径5公分以上，生长健壮、无病虫害、性状表现较好的优良木瓜优树，集中栽植便于观测物候期、抗病虫害、挂果率、果实品质。以便及早地培育出适合我县生长的优良木瓜树种，为我县后期木瓜低改提供优良的接穗和种子，提高我县木瓜整体品质，增加群众收入。促推乡村振兴。

（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

以良种培育为抓手，抓好木瓜良种园建设。年度目标：按照4*4米，亩栽植40株，新建木瓜良种园园区100亩。

三、项目实施建设内容和区域

- 2022年木瓜良种园建设补助项目在中厂镇新厂村2组、3组新建木瓜良种园100亩。通过3-5年观测物候期、抗病虫害、挂果率、果实品质等品质性状特征，培育出适合我县生长的优良木瓜优树。

四、资金投入情况

白河县2022年木瓜良种园建设补助项目共需投入资金200万元。

- 财政资金补助标准及资金兑付

- 1、补助标准。按照《支持木瓜全产业链产业发展奖补办法》（白林发[2021]62号）第四条奖补政策措施（三）绿色标准化基地建设奖补。参照木瓜种质资源圃建设每亩奖补2万元。

2、资金兑付。按照《衔接资金管理办法》采取先建后补，以奖代补的方式，项目建成，检查合格一次性兑付。

六、实施步骤

项目建设建设日期2021年10月-2022年9月，具体工作安排如下：

（一）2021年10月-2022年1月做好项目储备、入库、审核、上报等工作。

（二）白河县2022年木瓜良种园建设补助资金项目实施方案下达（5月30日-6月5日）。

县林业局根据白河县乡村振兴局、白河县发展和改革局、白河县财政局相关文件及《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》相关要求，审定项目建设任务，编制《白河县2022年木瓜良种园建设补助项目实施方案》，并及时下达到镇。

（三）组织实施（2022年2月-7月）

镇根据项目实施方案，通知建设单位与县林业局签订项目建设合同，及时组织建设单位进行项目施工，加强项目管理，加快项目建设进度。对于此次下达资金扶持的项目单位和法人，必须带动帮扶农户人口增收，带动户数以下达项目计划表分配数为标准；项目实施单位和法人要同帮扶农户签订带动增收相关合同或协议，同时建立好带动农户人口台账和花名册，做好项目公示公告。

（四）检查验收

8月上旬，建设单位要向县林业局提交验收申请，县林业局组织相关人员，按照方案要求，进行检查验收，符合项目实施要求，达到预期目标，检查组出具验收报告，拨付补助资金。对检查验收不合格的，按照检查组提出的整改要求，限时整改，整改到位后，县林业局组织相关人员进行终验，达到标准后方可兑付补助资金。

七、保障措施

1、加强组织领导，建立组织保障体系

成立白河县2022年木瓜良种园建设补助项目工作领导小组，由局长担任领导小组组长，分管副局长和木瓜办主任担任副组长，相关股室负责人担任成员。领导小组下设办公室于县林业局木瓜办负责日常工作管理。及时传达上级有关精神，制定具体的管理办法和技术标准，审批实施方案和调查设计，监督施工进度和质量，组织质量检查和竣工验收，负责档案建设和管理，分阶段及时向领导小组报告工作情况。

2、强化项目管理，确保项目建设高质量完成

项目实施前实施单位与林业局签订安全生产和项目施工合同，项目建设领导小组安排工作人员随时到实施单位就安全生产、项目建设进度、项目建设质量进行检查，发现问题及时整改。确保项目建设按时高质量完成。

3、加强资金管理，确保资金使用安全

依据《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》使用资金，做好公示公告，加强监督检查，发现问题及时整改，确保专款专用。

4、加强档案管理，确保档案资料完整

档案资料包括：1、签订合同。2、项目实施前村级公示照片。3、项目带动增收承诺书。4、项目增收人员名单。5、项目帮带增收协议。6、项目带动增收台账。7、项目带动增收资金转账凭证。8、项目施工照片。9、项目实施单位完工后公告及照片（项目所在地）。档案资料一式3份，施工单位、主管单位、财务各一份。

八、绩效目标

绩效目标新增绿地100亩，带动脱贫户10户，户均增收2000元以上。

附件：1、白河县2022年中省衔接资金项目计划备案明细表

2、绩效目标申报表