白河县国有林场

2023年度林下中药材种植补助项目

实施方案

一、编制依据

根据白河县乡村振兴局、白河县发改局、白河县财政局《关于下达2023年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（白乡振发（2023）45号）、陕西省财政厅等六部门《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（陕财办发（2021）30号）等相关文件要求，参照行业技术规范和规程编制此方案。

二、发展思路和规划目标

（一）发展思路

以习近平总书记生态建设系列讲话精神为统领，全面贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于乡村振兴工作部署，为进一步巩固提升全县脱贫攻坚成果，以兴林富农为目标，以营林增效、经济增收为宗旨，以科技为先导，整合林业资源，按照区域化、产业化、市场化发展思路，依托国有林场森林资源优势，结合陕西省红石河森林公园建设，进一步发掘森林资源，林下种植中药材，林下养蜂，大力发展林下经济，丰富林业产业特色，构建多元化立体林业。形成森林、林药、林蜂和谐共生，林业生态与林业经济相互补充，促进平顶山森林公园建设，促进全县经济社会全面、协调、可持续发展，助力乡村振兴。

（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

1、“十四五”期间规划：白河县国有林场平顶山管护区经营面积3万亩，海拔1100～1790米，地处亚热带向暖温带过渡气候带，属大陆性季风湿润气候，年均气温15℃，阳光充足，水源方便，森林资源优渥，为巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴衔接，“十四五”期间，白河县国有林场计划在平顶山管护区发展林药3850亩，林下养蜂500箱。其中黄连1000亩、七叶一枝花500亩、草乌1000亩、天麻200亩、山茱萸350亩、芍药800亩。

2、2023年度规划：2023年计划林下种植芍药375亩。

三、项目实施建设内容和地点

1、建设内容：林下种植芍药375亩。

2、建设地点：平顶山管护站至老鸦坪。

四、资金投入

白河县国有林场2023年度林下中药材种植项目种植品种为芍药，种植面积375亩，投入资金15万元。项目资金来源为2023年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

五、财政资金补助标准

林下中药材种植补助400元/亩。

- 六、实施步骤

- 1、2023年6月20日前完成项目实施方案制定和前期各项工作；

- 2、2023年8月底前全面完成项目建设内容和自查工作；

- 3、2023年9月底前完成资料收集整理，上报相关资料，申请县级验收以及报账支出。

- 七、保障措施

- 1、加强组织领导。为确保该项目顺利实施，成立以林场场长为组长，林场工作人员为成员的工作领导小组，做到分工明确，任务清楚，责任到人，从组织措施上保证项目规范实施。

- 2、严格资金管理。坚持按照国家政策及相关财务会计制度，做到专款专用，严把资金使用关，最大程度发挥资金的使用效益。

- 3、规范档案资料。认真收集整理项目实施阶段的相关资料并归纳入档。

八、绩效目标

1、联农带农机制：通过务工增收的方式带贫益贫。

2、经济效益：项目建设可吸纳一定的当地及周边剩余劳力就业，解决农村剩余劳动力就业难的问题，对维护当地及周边社会稳定发挥积极作用，项目建设共可带动农户15户，其中直接受益脱贫人口5户5人，共计增收3万元以上。项目建成并进入投产后，可带动区内及周边部分群众年收入2000元以上。

3、社会效益：一方面大力发展林药种植特色产业建设，调整产业结构，以药养林，以林促药，实现以短养长、长短结合的林业发展模式，推动国有林场可持续健康发展；同时中药材种植与红石河森林公园建设相结合，有利于森林资源综合利用，形成通透、洁净、环保、美丽的森林景象，促进生态旅游建设发展。

4、生态效益：林药种植可有效吸收和固定地表水，能够到保持水土、涵养水源、净化水质，可以改善林分结构、增加森林经营综合效益。

附件1、白河县国有林场2023年度林下中药材种植补助项目绩效目标申报表