白河县2024年中央财政森林修复项目

实施方案

一、编制依据

为贯彻落实习近平生态文明思想和山水林田湖草一体化治理的生态修复理念，保护生态系统、促进生物多样性的增加、提高生态系统健康与稳定性，切实用好中央财政森林修复项目资金，根据《陕西省林业局关于加强中央财政森林抚育工作的通知》（陕林森发〔2021〕101号）、《关于提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（安林字〔2023〕426号）及市林业局《关于白河县2024年中央财政森林修复项目作业设计的批复》等文件，县林业局结合林业产业发展需要，计划在县国有林场开展2024年森林修复项目，参照行业技术规范和规程，制定如下实施方案。

二、规划目标

十四五期间我县计划实施森林修复25万亩，通过森林修复工作，达到调整我县林分结构、扩大生存空间、改善森林状况、增强林木抵抗自然灾害的能力、提高森林生产力和生态系统稳定性，同时提高我县森林质量、增强森林综合生态效益、提高林农收入、建立森林经营长期机制，稳定林区秩序的目的。并通过组织当地林农参与施工，增加劳务收入，助力乡村振兴。

三、项目实施建设内容和区域

2024年森林修复项目计划实施森林修复10000亩，全部在县国有林场范围内。项目通过疏伐、割灌等措施，达到有效改善林分质量，促进林相恢复、增强森林综合生态效益的目标。

四、资金投入情况

《关于提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（安林字〔2023〕426号）通知下达2024年森林修复项目总面积为10000亩，补助资金200万元。其中宣传牌费用0.26万元，占下达中央财政资金总额的0.13%；抚育作业费用共199.74万元，占中央财政资金总额的99.87%。

- 财政资金补助标准

- 2024年中央财政森林修复项目为产业发展林园管护类，补助标准为每亩200元。

- 六、实施步骤

1、准备工作阶段（2024年4月1日-5月31日）

制定实施方案，明确责任领导和责任股室。落实具有林业调查规划资质的单位到实地进行调查设计，编制森林修复项目作业设计书，报市林业局组织林业技术专家进行评审后按程序选择有资质的招标代理机构完成项目招标。

2、全面施工阶段（2024年6月1日-7月31日）

项目实施由中标单位按照作业设计书的要求，牵头组织实施。主要施工人员优先考虑当地脱贫攻坚与乡村振兴衔接实际，参与施工林农户（人）均收入不少于2000元，采取以工代赈方式促进林农增收。施工工程聘请监理单位全程跟踪作业，确保工程质量。

3、检查验收阶段（2024年8月1日-8月20日）

县林业局将抽调技术人员、项目监理单位，对作业地块进行全面验收，对作业质量不合格及时整改，保质保量完成抚育工作任务。

- 资金兑付阶段。（2024年8月21日-8月31日）

- 经验收及整改合格的施工单位，及时拨付施工费用。

七、工作要求

1、加强组织领导，建立组织保障体系

成立2024年中央财政森林修复项目领导小组，由局长担任领导小组组长，分管副局长担任副组长，相关股室负责人担任成员。领导小组下设办公室于县林业局林政股，负责日常工作管理。及时传达上级有关精神，制定具体的管理办法和技术标准，监督施工进度和质量，组织质量检查和竣工验收，负责档案建设和管理，分阶段及时向领导小组报告工作情况。

2、强化各项管理，建立制度保障体系

（1）建立质量跟踪制度

向施工场所派驻相关技术人员，落实施工监理单位，实行局专业技术人员、监理、镇村共同监督实施的工作机制，对施工生产作业的各阶段、各环节进行指导和督导，对施工中发现的问题要及时纠正和整改，及时反馈、解决施工进程中的各种问题。森林抚育任务完成后，局林政股要牵头及时组织逐小班自查，合格后向领导小组提交自查报告，请求复查和核查。

- 明确施工合同内容

- 县林业局与施工单位签订施工合同，明确2024年中央财政森林修复项目任务（面积）、地点、范围、质量标准、竣工日期、工资费用标准、有关要求等。

（3）落实责任追究制度

施工单位要依据实施方案文件及作业设计书要求，以村（国有林场）为单位办理林木采伐证，对借机造成破坏森林资源造成滥砍乱伐的、瞒报虚报漏报任务的单位要追究单位和个人的责任，情节严重的交由司法机关处理。

3、建立技术保障体系

一是施工前必须全面落实公示制度。按照项目管理政策要求，落实全过程公开公示制度，及时在政府网站公开实施方案，对抚育任务（面积）、地点、范围、质量标准、竣工日期等在作业前在所在村进行公示，自觉接受社会群众的监督。

二是从事项目管理人员、监理人员必须经过岗前培训，熟练掌握工程技术要求，严格按设计组织施工，绝不允许出现乱砍滥伐现象发生。

三是根据不同森林类型、抚育措施、区域分布，本次布设 1 组监测样地。位于白河县国有林场0007林班1号小班内，监测样地位置详见作业设计图。标准地规格为25.82米×25.82米（面积0.06公顷）。作业前后要留有影像资料。要由专人负责，定期进行观测，及时收集整理森林抚育工作对森林生长、森林结构、森林健康、森林碳汇等影响的数据资料，建立长期的成效监测制度和监测体系。

- 4、强化内业档案管理

- 项目档案实行集中统一管理，配备一名业务能力强、素质高的工程档案人员对森林修复档案资料（人员、档案设备、原始记录、文书档案、财会档案、限额和采伐凭证、剩余物利用等）分门别类进行管理。

- 5、建立安全生产制度

- 施工作业前林业局与施工单位签订的施工合同内要明确安全生产责任。对未经安全技术培训或没有签订安全生产合同书的生产者一律停止作业，并追究相关人员责任。

八、绩效目标

项目实施优先组织当地林农参与施工，按照参与施工林农人（户）均收入不少于2000元的标准，可为国有林场周边150户（人）林农带来务工收入30万元以上。通过森林修复项目的实施，进一步改善白河县林分质量，促进林相恢复同时，为林下种植、林下养殖等林下种养产业基地发展提供基本保障，助力乡村振兴。